

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т И**

вул. Героїв Майдану, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87,

E-mail: [osvitacv@gmail.com](mailto:osvitacv@gmail.com) Код ЄДРПОУ №02147345

# **НАКАЗ**

**05.01.2018 № 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження плану заходів**  **щодо впровадження Концепції**  **Нової української школи**  **в умовах реформування початкової**  **освіти в м. Чернівцях**  З метою реалізації Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ, Концепції Нової української школи, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», листа Міністерства освіти і науки України від 01.12.2017 № 1/9-652 «Щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес»  **НАКАЗУЮ:**  **1.** Затвердити план заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в м.Чернівцях, що додається.  **2. Управлінню освіти Чернівецької міської ради:**  **2.1.**  Забезпечити на 2018/2019 навчальний рік комплектування 1-х класів обладнанням для діяльнісного навчання, враховуючи орієнтовний перелік засобів навчання, затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 13.07.2017 №1021.  **2.2.** Довести до відома керівників навчальних закладів список тренерів з підготовки педагогів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в Чернівецькій області (додаток 1).  **3.** **Директорам загальної середньої освіти забезпечити:**  **3.1.** Виконання плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в м.Чернівцях.  **3.2.** Участь вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, в обласному семінарі-тренінгу з проблеми «Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес», який відбудеться на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана Франка, 20) спільно з керівником освітніх проектів LEGO Foundation в Україні згідно з додатком 2.  **3.3.** Участь вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, у роботі навчальних тренінгів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти згідно з додатком 3.  **3.4.** Реєстрацію зазначених вище вчителів на сайті **ed-era.com/nus** та проходження навчання у веб-форматі за онлайн-курсом.  **4.** **Міському методичному центру закладів освіти управління освіти міської ради:**  **4.1.** Здійснювати постійний методичний супровід щодо запровадження нового Державного стандарту в початкових класах освітніх закладів міста та координувати їх роботу упродовж 2018/2019 навчального року.  **4.2.** Створити на інформаційному сайті управління освіти рубрику на допомогу педагогам, батькам, керівникам навчальних закладів «Особливості організації освітнього процесу в умовах запровадження нового Державного стандарту».  **4.3.** Забезпечити постійне оновлення інформації про впровадження нового Державного стандарту та реалізації заходів Концепції Нової української школи.    **5.** Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника, начальника відділу загальної середньої освіти управління освіти Чернівецької міської ради О.Л.Кузьміну.  **Начальник управління освіти**  **Чернівецької міської ради С.В. Мартинюк**  **Виконавець:**  **Головний спеціаліст управління**  **освіти Чернівецької міської ради Г.П.Воробець**  **Ознайомлена:**  **Заступник начальника, начальник**  **відділу загальної середньої освіти**  **управління освіти Чернівецької міської ради О.Л.Кузьміна**  **Завідувач міським методичним центром**  **закладів освіти управління освіти**  **Чернівецької міської ради Н.П.Герасим** |  |

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ управління освіти**

**Чернівецької міської ради**

**05.01.2018 р. № 7**

**План заходів**

**щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в м.Чернівцях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Напрям діяльності** | **Шляхи практичної реалізації** | **Термін виконання** | **Виконавці** |
| **1. Інформаційне забезпечення** | 1.1. Підготовка документів щодо поетапного переходу на новий Державний стандарт початкової освіти | упродовж  2018-2019 років | Управління освіти, міський методичний центр |
| 1.2. Створення інформаційно-ресурсного банку даних:  - кількісного та якісного складу вчителів початкових класів;  - стану готовності освітніх закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти;  - картотеки науково-популярної та методичної літератури з проблеми;  - перспективного педагогічного досвіду | щорічно  до 25 травня | Управління освіти, міський методичний центр |
| 1.3. Здійснення методичного супроводу педагогів з питань інтегрованого навчання першокласників та реалізації компетентнісного підходу до навчання | упродовж  2018-2022 рр. | Управління освіти, міський методичний центр |
| 1.4. Створення на сайтах управління освіти та навчальних закладів рубрики «Працюємо за новими програмами в 1 класі», систематичне оновлення матеріалів з даного питання | січень-вересень  2018 року | Управління освіти, міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
|  | 1.5. Поповнення новими матеріалами «Методичного порталу для вчителів початкових класів міста Чернівці» | упродовж  2018-2022 рр. | Міський методичний центр |
|  | 1.6. Поповнення матеріалами постійно діючої рубрики «Батькам майбутніх першокласників Нової української школи» із залученням спеціалістів різних галузей (учителів, лікарів, логопедів, психологів, батьків) на сайтах управління освіти, закладів загальної середньої освіти. | упродовж  2018-2022 рр. | Міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
| **2. Навчально-методичне забезпечення** | 2.1. Впровадження заходів Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в закладах освіти м. Чернівців щодо підготовки вчителів 1-их класів відповідно до змісту Державного стандарту Нової української школи | упродовж  2018-2021 рр. | Управління освіти, міський методичний центр |
| 2.2. Оновлення тематичного планування методичних формувань з метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на основі нового змісту загальної середньої освіти, що ґрунтується на компетентнісному, особистісно орієнтованому та інтегрованому підходах до навчання | упродовж  2018-2019 років | Міський методичний центр |
| 2.3. Організація обговорення питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 2018-2019 рр. (на нараді заступників директорів з навчально-виховної роботи в початковій школі, засіданні педагогічної ради) | квітень-червень  2018 р. | Управління освіти, міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
| 2.4.Планування роботи керівників методичних об’ єднань (міських та шкільних) щодо поетапного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти (проблемні, творчі, робочі групи, майстер-класи, тренінги, методичні мости, школи педагогічної майстерності, педагогічні майстерні, зустрічі з авторами підручників) | упродовж  2018-2022 рр. | Міський методичний центр,  заклади загальної середньої освіти |
| 2.5. Участь вчителів початкових класів у Всеукраїнських, обласних, міських заходах щодо запровадження Концепції Нової української школи | упродовж  2018-2019 рр. | Заклади загальної середньої освіти |
| 2.6. Вивчення питання впровадження Державного стандарт початкової загальної освіти та розгляд питання на педагогічній раді навчального закладу | Щорічно до 2023р. | Директори закладів загальної середньої освіти |
|  | 2.7. Висвітлення передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів щодо практичного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в засобах масової інформації, на сайтах управління освіти та навчальних закладів | Упродовж  2018-2022 рр. | Міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
|  | 2.8. Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій щодо створення освітнього середовища «Новий освітній простір» | березень-квітень  2018 року | Заклади загальної середньої освіти |
|  | 2.9. Організація роботи щодо поступового переоснащення класних кімнат для учнів початкової школи відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» | Травень-серпень  2018 р.,  2019-2021рр. | Заклади загальної середньої освіти |
|  | 2.10. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду щодо практичного впровадження Державного стандарт початкової загальної освіти | упродовж  2018-2022рр. | Міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
| **Психологічний супровід упровадження нового змісту початкової освіти** | 3.1. Організація психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу щодо запровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в м.Чернівцях. | упродовж  2018-2021 рр. | Міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
| 3.2. Розробка та опрацювання методичних рекомендацій для практичних психологів освітніх закладів щодо забезпечення наступності у роботі закладів дошкільної та початкової освіти | упродовж  2018-2019 років | Міський методичний центр |
| 3.2. Здійснення психолого-педагогічного супроводу діяльності консультативних пунктів для батьків майбутніх першокласників | упродовж  2018–2019 рр. | Управління освіти, міський методичний центр, практичні психологи закладів загальної середньої освіти |
|  | 3.3. Проведення семінарів-практикумів для практичних психологів з метою профілактики емоційного вигорання вчителів та підвищення мотивації професійної діяльності в умовах реформування початкової освіти | упродовж  2018-2019 рр. | Міський методичний центр |
| **Підсумково-аналітичний** | 4.1. Участь у роботі Відкритої педагогічної студії «Перші результати реалізації нового Державного стандарту початкової освіти» | червень  2018 р. | Управління освіти, міський методичний центр, заклади загальної середньої освіти |
| 4.2. Вивчення стану готовності шкіл міста до впровадження нового змісту початкової освіти в частині навчально-методичного забезпечення | червень-серпень  2018 р. | Управління освіти, міський методичний центр, директори закладів загальної середньої освіти |
| 4.3. Вивчення питання впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в школах І ступеню міста | ІV квартал  2022 року | Управління освіти, міський методичний центр |

**Начальник управління освіти**

**Чернівецької міської ради С.В.Мартинюк**

**Додаток 1**

**до наказу управління освіти**

**Чернівецької міської ради**

**05.01.2018 р. № 7**

**Список вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти міста Чернівців, які є тренерами**

**з підготовки педагогів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в Чернівецькій області**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Прізвище, ім′я, по батькові** | **Місце роботи** | **Посада** |
|  | Одинак Марія Маноліївна | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Завідувач науково-методичного центру безперервної освіти |
|  | Унгурян Ірина Корнеліївна | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою |
| 3. | Драпака Андрій Васильович | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області | Викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою |
| 4. | Матоніна Раїса Дем′янівна | Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 ім. О.Кобилянської  Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів, вчитель-методист |
| 5. | Сосніна Ірина Володимирівна | ЗОШ І-ІІ ст. с.Бабин  Кельменецького району | Вчитель початкових класів |
| 6. | Сікорська Руслана Михайлівна | Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 27  Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |
| 7. | Віщак Оксана Орестівна | Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 28  Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |
| 8. | Донська Анастасія Юріївна | Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 8  Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |

**Начальник управління освіти**

**Чернівецької міської ради С.В.Мартинюк**

**Додаток 2**

**до наказу управління освіти**

**Чернівецької міської ради**

**05.01.2018 р. № 7**

**СПИСОК**

**вчителів початкових класів – учасників обласного семінару-тренінгу щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес «Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової української школи», який відбудеться 9-10 січня 2018 року в ІППОЧО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Прізвище, ім′я, по батькові** | **Місце роботи** | **Посада** |
|  | Веренько Інна Володимирівна | Чернівецька  ЗОШ І-ІІІ ст. № 28  Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |
|  | Віщак Оксана Ористівна | Чернівецька  ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |
| 3. | Головатюк Алла В’ячеславівна | Чернівецька  ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |
| 4. | Мицак Раїса Михайлівна | Чернівецька  СЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |
| 5. | Сікорська Руслана Михайлівна | Чернівецька  ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Чернівецької міської ради | Вчитель початкових класів |

**Начальник управління освіти**

**Чернівецької міської ради С.В.Мартинюк**

**Додаток 3**

**до наказу управління освіти**

**Чернівецької міської ради**

**05.01.2018 р. № 7**

**План-графік**

**навчальних тренінгів для вчителів 1-х класів 2018/2019 навчального року щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Дата, час проведення** | **Місце проведення** | **Навчальні заклади, вчителі яких запрошуються** | **Кількість учасників** | **Координатор**  **проведеної роботи** |
| 1. | 23-24.02.2018 р.  12.00 год  ( І група) | СЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Чернівецької міської ради | ЗОШ № 1-19,  СШ І ст. № 7, 9, 15, ліцей № 4,  НВК «Лідер»,  ПШ «Гармонія». | 45 | Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, міський методичний центр |
| 2. | 23-24.02. 2018 р.  12.00 год  ( ІІ група ) | ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Чернівецької міської ради | ЗОШ № 20 – 41,  СШ І ст. № 23, 26, 29, 35, НВК «Берегиня», «Любисток»,  ПШ «Соломон», «Надія». | 48 |

**Начальник управління освіти**

**Чернівецької міської ради С.В.Мартинюк**