Додаток до листа Департаменту

освіти і науки ОДА (ОВА)

20.06.2023      № 01-34/1364

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації

(перший заступник начальника

обласної військової адміністрації)

Альона АТАМАНЮК

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

«наздоганяючої» catch-up кампанії з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дитячого населення у Чернівецькій області,  2023 рік

Мета плану: 100% охоплення двома дозами вакциною КПК: першою дозою дітей віком понад 2 роки, двома дозами - дітей понад 7 років, серед тих, хто підлягає “наздоганяючій” кампанії з вакцинації

Термін реалізації: червень - вересень 2023 рік

Цільова група, яка підлягає catch-up кампанії: всього 4796 осіб

| № | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Відмітка про виконання | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційні заходи |
| 1. | Визначити обласного координатора з підготовки та проведення catch-up кампанії для її координації та організації алгоритмів звітування | червень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 2. | Затвердити регіональний План проведення catch-up кампанії з вакцинації КПК дитячого населення | червень 2023 року | Чернівецька ОВА Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 3. | За результатами виконання пунктів 1-2 поінформувати ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та Міністерство охорони здоров’я України | до 12 червня 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 4. | Провести установчу нараду щодо організації catch-up кампанії | до 09 червня 2023 року | Чернівецька ОВА Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 5. | Проводити регулярні селекторні наради щодо прогресу catch-up кампанії | червень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 6. | Провести навчання для закладів охорони здоров’я щодо вимог «холодового ланцюга», безпеки ін’єкцій, поводження з медичними відходами | червень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 7. | Провести навчання щодо реєстрації НППІ, надання невідкладної медичної допомоги, особливостей вакцинації КПК | червень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Заклади охорони здоров’я |  |  |
| 8. | Сформувати потребу в додаткових комунікаційних та роздаткових матеріалах і направити його до комунікаційного Центру ЮНІСЕФ із зазначенням отримувача та адресної доставки | червень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 9. | При прийнятті дітей до оздоровчих таборів, які функціонують в області, забезпечити наявність обов’язкової медичної довідки встановленого зразка (форма 079/о «Медична довідка на школяра, що виїздить у дитячий оздоровчий табір», додаток №12 ДСанПіН 5.5.5.23-99) з вказанням конкретних дат введення вакцин, верифікацію вказаних довідок на відповідність Календарю вакцинації та рекомендувати мати з собою форму інформованої згоди на вакцинації для проведення екстреної вакцинації дитини у випадку реєстрації спалаху у оздоровчому таборі | впродовж оздоровчого сезону 2023 року | Чернівецька ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА Управління молоді і спорту Чернівецької ОВА Керівники оздоровчих таборів |  |  |
| 10. | Спільно з представниками правоохоронних органів, ДОН, Держпродспоживслужби вжити заходів щодо виявлення та недопущення неправомірного функціонування дитячих оздоровчих закладів | впродовж оздоровчого сезону 2023 року | Чернівецька ОВА Управління молоді і спорту Чернівецької ОВА Чернівецький міський голова Голови місцевих адміністрацій Голови територіальних громад |  |  |
| 11. | Провести розрахунки потреби у вакцинах проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, КБУ, інших витратних матеріалів для проведення кампанії (шприци для інʼєкції, шприци для розведення вакцин тощо) | до початку catch-up кампанії | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 12. | Забезпечити пункти вакцинації, у т.ч. центри вакцинації населення, “СПІЛЬНО точки ЮНІСЕФ” необхідною кількістю вакцин проти кору, епідемічного паротиту та краснухи згідно з даними мікропланування, обладнанням для транспортування та зберігання вакцин | до початку проведення catch-up кампанії | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 13. | Забезпечити моніторинг залишків, наявності вакцин проти кору, епідемічного паротиту та краснухи в розрізі надавачів медичних послуг з імунізації та своєчасне поповнення відповідних запасів | червень-вересень 2023 року | ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 14. | Забезпечити моніторинг дотримання умов "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин проти кору, епідемічного паротиту та краснухи | постійно | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 15. | Рекомендувати ЗОЗ проводити постійний скринінг вакцинального статусу дітей (кір, епідемічний паротит та краснухи), які звертаються за наданням медичної допомоги, з метою переадресації їх до пункту щеплення та/або сімейного лікаря/педіатра | червень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Заклади охорони здоров’я |  |  |
| 16. | Забезпечити постійну наявність інформаційних матеріалів проти кору, епідемічного паротиту та краснухи щодо проведення вакцинальної кампанії в місцях вакцинації, ЗОЗ, місцях масового перебування дітей, оздоровчих закладах та в місцях розміщення ВПО | червень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 17. | Забезпечити внесення відомостей про проведені щеплення проти кору, епідемічного паротиту та краснухи в Електронну систему охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) | серпень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 18. | Надавати своєчасну та в повному обсязі інформацію про НППІ після щеплення вакциною проти кору, епідемічного паротиту та краснухи відповідно до вимог чинного законодавства до ДУ «Державний експертний центр МОЗ України» | серпень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 19. | Забезпечити контроль за наявністю щеплень проти кору, епідемічного паротиту та краснухи у дітей, які зараховуються до закладів освіти (дошкільних, шкільних, тощо) | серпень-вересень 2023 року | Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА |  |  |
| II. Вакцинація серед ВПО |
| 1. | Уточнити місця та кількості розміщення ВПО | червень-липень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент соціального захисту Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 2. | Забезпечити виїзд в місця компактного розміщення ВПО та оцінку вакцинального статусу дітей, які там перебувають | червень -вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент соціального захисту Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 3. | Визначити необхідність організації мобільних бригад з вакцинації в заклади освіти, місця розміщення ВПО | червень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 4. | Забезпечити комунікаційну підтримку роботи пунктів вакцинації населення та “СПІЛЬНО точок ЮНІСЕФ” | липень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| Ш. Проведення вакцинальної кампанії |
| 1. | Забезпечити щеплення визначеним контингентам згідно з даними проведеного мікропланування | липень – вересень 2023 року | Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 2. | Забезпечити активне запрошення підлягаючої цільової групи (продзвони, смс-повідомлення, групи в месенджерах) | липень-серпень 2023 року | Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 3. | Забезпечити повторне запрошення тих, хто потребує друге щеплення | липень-серпень 2023 року | Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 4. | Забезпечити фіксацію причин відмови від вакцинації. Забезпечити передачу інформації про відмовників (населений пункт, кількість відмовників) до ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» | липень-вересень 2023 року (щомісячно) | Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 5. | Проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей, які відмовились від проведення щеплень щодо важливості проведення вакцинації | липень-вересень 2023 року | Надавачі медичних послуг з питань імунізації ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 6. | Забезпечити повторну верифікацію вакцинального статусу дітей, які зараховані до закладів освіти (дошкільних, шкільних, тощо) | вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» |  |  |
| 7. | Провести спільні наради з керівниками закладів освіти всіх форм власності щодо організації заходів недопущення до очної форми навчання дітей, які без поважних причин не отримали щеплення проти кору | червень-серпень 2023 року | Чернівецька ОВА Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 8. | Забезпечити цільову роботу з когортами відмовників від вакцинації, у т.ч. етнічними та релігійними групами | серпень-вересень 2023 року | Голови територіальних громад Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 9. | Забезпечити верифікацію наявних протипоказань до вакцинації, їх відповідність до чинних наказів МОЗ України, що регламентують протипоказання до щеплень | серпень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА |  |  |
| 10. | Підвести підсумки реалізації catch-up кампанії у розрізі закладів освіти, закладів інтернатного типу, місць тимчасового перебування ВПО, центрів ПМСД, районів/громад області | серпень-вересень 2023 року | Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |
| 11. | Розглянути питання про стан епідемічної ситуації з кору та результатів проведення catch-up кампанії на засіданнях обласних комісій з питань ТЕБ та НС | вересень 2023 року | Чернівецька ОВА Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» Надавачі медичних послуг з питань імунізації |  |  |