Додаток 6
до Порядку проведення конкурсу із визначення проєктів (заходів) у сфері національно-патріотичного виховання, розроблених громадськими об’єднаннями, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету  Чернівецької міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради                              12.03.2024 №161/5

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

1. Загальна частина

| Реєстраційний номер: ____ |  |
| --- | --- |
| Код громадського об’єднання згідно з ЄДРПОУ 38791830 |  |
| Найменування1 громадського об’єднання, яким виконується (реалізується) проєкт (захід): «Молодіжний спортивний клуб «Варяг» |  |
| Назва проєкту (заходу): Стежками НЕзабутих предків |  |
| Інформація про кількість учасників заходу та повноту охоплення цільової аудиторії: 100 учасників |  |
| Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал: використовувалась продукція для створення бредових сумок-шоперів, флаєри |  |
| Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) проєкту (заходу): моральне перезавантаження дітей загиблих Героїв, учасників бойових дій, безвісти зниклих військово-службовців російсько-української війни. Досягнуто формування у них національної гідності та поширення серед дітей патріотичних ідей та поглядів через поглиблення у минуле народу. |  |
| Відповідність результативних показників проведення заходу запланованим результативним показникам: досягнуті показники проєкту, є: підвищення обізнаності (історії, культури та традицій України), підвищення громадської свідомості та відповідальності, розвиток, почуття національної гордості та патріотизму. |  |
| Інформаційна підтримка заходу (посилання на матеріали в Інтернеті та сюжети (статті) в засобах масової інформації, що висвітлюють захід): Особисті сторінки організаторів проєкту, офіційні сторінки Чернівецької міської ради, офіційні сторінки Молодіжного парламенту при Чернівецькій міській раді. |  |
| Додаткова інформація2 |  |
| Дата та місце проведення моніторингу 19.12.2024р., м.Чернівці |  |

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проєкту (заходу) та умов договору3

| Порядковий номер | Опис та перелік завдань | Результативні показники |  | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планові показники (відповідно до опису проєкту (заходу)4 | фактичні показники |  |
| 1 | Виїзний 2-денний табір в Хотинській Фортеці з інтерактивною програмою | Учасників-40 ВПО-10 | 25 | У зв’язку з довгим відкриттям рахунку в ДКСУ, командою проєкту було вирішено змінити концепцію заходу та місце проведення на: (Стежками Незабутих предків (В гості до Святого Миколая)). |
| 2. | Виїзний 2-денний табір в Хотинській Фортеці з інтерактивною програмою | Учасників-40 ВПО-10 | 20 |  |
| 3. | Виїзд на хутір Горби в Усть-Путилі в криївці | Учасників- 30-35 ВПО-10 | 25 | У зв’язку з довгим відкриттям рахунку в ДКСУ, командою проєкту було вирішено змінити концепцію заходу та місце проведення на: (Стежками Незабутих предків (м. Хотин- «Час мандрувати» |
| 4. | Верховина Сх-стежками Тіней Забутих предків | Учасників- 25 ВПО-5 | 30 | У зв’язку з довгим відкриттям рахунку в ДКСУ, командою проєкту було вирішено змінити концепцію заходу та місце проведення на: (с. Бабин, Івано-Франківська область «Ретит») |

3. Учасники проєкту (заходу)5

| Порядко-вий номер | Найменуван-ня заходу | Кількість учасників, залучених до заходу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планові показники (відповідно до опису програми (проєкту, заходу) цільової аудиторії |  | фактичні показники цільової аудиторії3 |  |  |
|  |  | усього учасників | усього учасників — осіб з інвалідністю4 | усього учасників, з них жінок | усього учасників — осіб з інвалідністю5, з них жінок | усього учасників — тимчасово переміщених осіб6, з них жінок |
| 1. | Стежками НЕзабутих предків (Ретрит) | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 2. | Стежками НЕзабутих предків (в гості до Святого Миколая) | 20 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 3. | Стежками НЕзабутих предків (в гості до Святого Миколая) | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 4. | Стежками НЕзабутих предків «Час мандрувати» | 30 | 1 | 14 | 0 | 2 |

4. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) проєкту (заходу)10 Відсутні

5. Ризики під час виконання (реалізації) проєкту (заходу)11

| н/п | Проблема | Вирішення проблеми |
| --- | --- | --- |
| 1. | Відкриття рахунку в ДКСУ | Допомога спеціалістів управління освіти |
| 2. | Погодні умови під час поїздки |  |
| 3. | Створення бази учасників | Поширення інформації на офіційних сторінках для збору дітей |
| 4. | Пошук матеріалів та створення програми заходів | Попередні консультації з істориками та педагогами, щоб створити якісну програму для дітей. |
| 5. | Пошук локацій та наявність (ФОП) | Підбір зручної локації для дітей відповідного віку. |
| 6. | Пошук транспорту, який має ліцензію на перевезення дітей |  |
| 7. | Збір документів (дітей) |  |
| 8. | Забезпечення безпеки дітей під час заходів | Перевірка документів водія та його медичних документів. Послуги логіста для чіткості руху. |
| 9. | Інформаційна висвітлення та залучення учасників | Допомога управління комунікацій та зовнішніх зв’язків ЧМР |

___________________________________________________________________________.
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання  під час виконання (реалізації) проєкту (заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування проєкту (заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання проєкту (заходу); які інструменти використовувались)

6. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)12

| Порядковий номер | Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) та його назва | Рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий) | Назва публікації | Дата публікації (ефіру) | Адреса розміщення (онлайн-посилання (якщо в електронному форматі), номер публікації друкованого видання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пост, сторіс «Стежками Незабутніх предків» | Місцевий | «СТЕЖКА МИ НЕЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» | 19.11.2024 | http://surl.li/comruo |
| 2,3 | Пост, сторіс «Стежками Незабутніх предків» | Місцевий | «В гості до Святого Миколая» | 03.12.2024 | http://surl.li/pvbgqt |
| 4. | Пост, сторіс «Стежками Незабутніх предків» | Місцевий | «Час мандрувати» | 04.12.2024 | http://surl.li/fetvno |

7. Перспективи подальшого виконання (реалізації) проєкту (заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування13.

Особа, що проводить моніторинг               _________                       Артур ІВАНЧЕСКУЛ

(підпис)                                  (власне ім’я та прізвище)