У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Управління  освіти

Н А К А З

27.08.2026                                                                                                           №  190

Про підготовку  до впровадження профільної середньої освіти академічного спрямування в ліцеях Чернівецької міської територіальної громади, які з 01.09.2027 року надаватимуть профільну освіту

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про ліцей, затвердженого Постановою КМУ  від 11.10.2021 р. № 1062, на виконання рішення Чернівецької міської ради VIII скликання   від 26.02.2026 р. № 2756 «Про затвердження мережі ліцеїв Чернівецької міської територіальної громади, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року, та перспективного Плану трансформації закладів загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади»,  з метою підготовки закладів освіти до впровадження профільної середньої освіти академічного спрямування у 2026/2027 навчальному році

Н А К А З У Ю:

1.  Розпочати з вересня 2026 року  роботу щодо підготовки до впровадження профільної середньої освіти академічного спрямування в ліцеях Чернівецької міської територіальної громади, які з 01.09.2027 року надаватимуть профільну освіту.

2. Директорам ліцеїв № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 21, ВСЛ:

2.1.  Ознайомитися з документи МОН України, що регламентують організацію та впровадження  профільної середньої освіти академічного спрямування в ліцеях Чернівецької міської територіальної громади, що додаються

До 01.09.2026 р.

2.2.  Розпочати підготовку до впровадження профільної середньої освіти академічного спрямування на 2026/2027 навчальний рік  відповідно до Дорожньої  карти, розробленою МОН України (лист МОН України від 06.08.2026 р. № 1/16891-26), яка  визначає послідовність кроків, орієнтовні строки їх виконання та відповідальних на рівні закладу освіти за тематичними напрямами:

2.2.1.  Проаналізувати статус закладу, його тип та назву  та привести  у відповідність документи, зокрема статути та ліцензії.

До 1 вересня 2027 року

2.2.2. Сформувати робочі групи з впровадження профільного навчання, провести стратегічні сесії та оцінити власні кадрові, матеріальні й організаційні ресурси.

Вересень-жовтень 2026 року

2.2.3. Дослідити освітні потреби громади: опитати учнів 9-х класів, проаналізувати регіональний ринок праці та попередні освітні траєкторії випускників.

Вересень-жовтень  2026 р.

2.2.4. Визначити профілі навчання на основі запитів учнів та наявних ресурсів.

До  жовтня 2026 року

2.2.5. Розробити, схвалити та оприлюднити освітні програми, навчальні плани й положення про конкурсний відбір.

До 15 березня 2027 року

2.2.6. Оновити Стратегію розвитку закладу.

Березень-квітень 2027 року

2.2.7. Визначити потреби у підвищенні кваліфікації та забезпечити кадрову спроможність для викладання за обраними профілями.

Вересень – грудень 2026 року

2.2.8. Провести поетапну підготовку до забезпечення учнів підручниками: вивчити потребу та здійснити замовлення.

Листопад  2026 року - березень 2027 року

2.2.9. Вивчити  індивідуальні освітні траєкторії учнів, провести  консультації з учнями та батьками щодо вибору профілів і курсів, сформувати змінні групи і скласти розклад для 10-х класів.

Впродовж  квітня-серпня 2027 року

2.2.10. Підготувати інфраструктуру закладу: перевірити безбар’єрність, облаштувати приміщення відповідно до обраних напрямів, забезпечити необхідне обладнання, інтернет і цифрові інструменти.

До 31 серпня 2027 року

2.2.11. Провести вступну кампанія до 10 класу:  оприлюднити інформацію про вільні місця та порядок вступу   не пізніше ніж за три місяці до прийому заяв.

2.2.12. Провести конкурсний відбір, якщо кількість заяв перевищуватиме кількість місць.

Червень 2027 року

2.2.13.  Провести   зустрічі з батьками та громадою, дні відкритих дверей, готувати інформаційні матеріали про профілі та пояснювати учням і батькам особливості переходу до профільного навчання.

Протягом 2026/2027 навчального року

2.2.14. Сприяти участі педагогів у серії вебінарів, щомісячних національних онлайн-зустрічах, присвячених організації профільної старшої школи.

Впродовж 2026/2027 н.р.

3.  Покласти персональну відповідальність на керівників зазначених вище ліцеїв за підготовку до впровадження профільної середньої освіти академічного спрямування на 2026/2027 навчальний рік.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу загальної середньої освіти управління освіти Чернівецької міської ради Оксану Баранець.

Начальник управління освіти

Чернівецької міської ради                                                            Ірина ТКАЧУК

Погоджено:

Заступник начальника управління –

начальник відділу   загальної

середньої освіти управління освіти

Чернівецької міської ради                                                         Оксана БАРАНЕЦЬ

Виконавець:

Головний спеціаліст

управління освіти

Чернівецької міської ради                                                           Ганна ВОРОБЕЦЬ

Ознайомлені:

| № з/п | ЗЗСО | П.І.Б. директора | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернівецький ліцей № 1 |  |  |
| 2 | Чернівецький ліцей № 2 |  |  |
| 3 | Чернівецький ліцей № 3 |  |  |
| 4 | Чернівецький ліцей № 5 |  |  |
| 5 | Чернівецький ліцей № 6 |  |  |
| 6 | Чернівецький ліцей № 7 |  |  |
| 7 | Чернівецький ліцей № 8 |  |  |
| 8 | Чернівецький ліцей № 9 |  |  |
| 9 | Чернівецький ліцей № 11 |  |  |
| 10 | Чернівецький ліцей № 12 |  |  |
| 11 | Чернівецький ліцей № 15 |  |  |
| 12 | Чернівецький ліцей № 18 |  |  |
| 13 | Чернівецький ліцей № 21 |  |  |
| 14 | ВСЛ |  |  |

Додаток

до наказу управління освіти

Чернівецької міської ради

від 27.08.2026 р. № 190

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію та впровадження  профільної середньої освіти академічного спрямування:

- Закон України «Про освіту» (2017) – право здобувачів на формування індивідуальної освітньої траєкторії.

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020) – головний профільний закон. Зокрема, стаття 32 та стаття 35 визначають засади формування мережі ліцеїв, вимоги до їх створення як окремих юридичних осіб, а також можливість функціонування внутрішніх структурних підрозділів (наприклад, пансіонів).

- Закон України № 1658-IX від 15.07.2021:  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»  - вносить зміни щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв, установлює вимоги: функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти.

- Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016р. № 988-р) - забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти.

- Державний стандарт профільної середньої освіти (Постанова КМУ від 25.07.2024 р. № 851 зі змінами від 06.08.2026 р. № 1000) – визначає вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей учнів старшої школи, а також розподіл годин між освітніми галузями.

- Концептуальні засади реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї) (наказ МОН України від 10.10.2024 р. № 1451) – дорожня карта реформи, що описує перехідний період (пілотування у 2025-2026 роках та запуск повної мережі ліцеїв з 1 вересня 2027 року).

- Положення про ліцей (Постанова КМУ від 11.11.2021 №1062 зі змінами, затвердженими постановою КМУ від 22 квітня 2026 р. № 498) - основний документ, що безпосередньо регламентує діяльність ліцею.

- Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 зі змінами 2023 р.). визначають вичерпний перелік вимог до закладів освіти для отримання та збереження освітньої ліцензії.

- Типова освітня програма для 10–12 класів академічних ліцеїв (наказ МОН України від 19.12.2025 р. № 1674) – структура навчального плану, компоненти ІОТ, правила формування профілів.

- Про затвердження Порядку поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державних, комунальних закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 20.02.2002 р. № 128 зі змінами).

- Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН № 367 від 16.04.2018 зі змінами від 08.09.2025).

- Про затвердження Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти (постанова КМУ від 03.11.2021 № 1131 в редакції 2025 р.).

- Лист МОН України від 01.06.2026 р. № 1/11707-26 щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування: концептуальні, нормативні та методичні засади.

- Лист МОН України від 28.07.2026 р. № 1/16172-26 «Про рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування.

- Лист МОН України від 06.08.2026 р. № 1/16891-26 «Про Дорожню карту

профільної середньої освіти».

- Практичний посібник щодо організації освітнього процесу в академічному ліцеї