Додаток до листа

Департаменту освіти і науки

обласної державної адміністрації

(обласної військової адміністрації)
від ___________ 2026 р. № _____

Порядок дій щодо запровадження системи професійної орієнтації

та кар’єрного консультування у закладах загальної середньої освіти

Очікуваний результат: в Україні функціонує цілісна система професійної орієнтації та кар’єрного консультування, яка забезпечує комплексний супровід учнів базової та старшої профільної школи  під час вибору їхнього освітньо-професійного шляху.

| № | Захід | Відповідальні виконавці | Період |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розроблено програми підготовки КОР |  |  |  |
| 1.1 | Проведення національного соціологічного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей та підлітків у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології | DECIDE (за згодою) | грудень 2025 - жовтень 2026 |
| 1.2 | Проведення кабінетного дослідження міжнародних практик впровадження профорієнтації та кар'єрного консультування у загальній середній освіті | ЮНІСЕФ (за згодою) | лютий-вересень 2026 |
| 1.3 | Розроблення програми підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР (90 год) - на рівні базової середньої освіти | DECIDE (за згодою) | серпень-вересень 2026 |
| 1.4 | Розроблення програми підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР (90 год) - на рівні старшої профільної освіти | ЮНІСЕФ (за згодою) | жовтень-листопад 2026 |
| 2. Підготовлено педагогічних працівників до виконання функцій КОР |  |  |  |
| 2.1 | Підготовка менторів (тренерів для педагогічних працівників) з числа працівників ЗППО до викладання за програмою підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР - на рівні базової середньої освіти | ЗППО / DECIDE (за згодою) | серпень-вересень 2026 |
| 2.2 | Підготовка тренерів до викладання за програмою підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР - на рівні старшої профільної освіти | ЗППО / ЮНІСЕФ (за згодою) | листопад-грудень 2026 |
| 2.3 | Підготовка педагогічних працівників за програмою підвищення кваліфікації для виконання функцій КОР (90 год) - на рівні базової середньої освіти | ЗППО / DECIDE (за згодою) | жовтень 2026 - березень 2027 |
| 2.4 | Підготовка педагогічних працівників пілотних академічних ліцеїв за програмою підвищення кваліфікації для виконання функцій КОР (90 год) | ЮНІСЕФ (за згодою) | серпень-грудень 2026 |
| 2.5 | Підготовка педпрацівників за програмою підвищення кваліфікації для виконання функцій КОР (90 год) - на рівні старшої профільної освіти | ЗППО / ЮНІСЕФ (за згодою) | січень- серпень 2027 |
| 2.6 | Консультаційна, методична та супервізійна підтримка педагогічних працівників, які виконуватимуть функції КОР на рівні базової середньої освіти | ЗППО / DECIDE (за згодою) | квітень - серпень 2027 |
| 2.7 | Консультаційна, методична та супервізійна підтримка педагогічних працівників, які виконуватимуть функції КОР на рівні старшої профільної освіти (зокрема пілотних академічних ліцеїв) | ЗППО / ЮНІСЕФ (за згодою) | жовтень 2026 - грудень 2027 |
| 2.8 | Проведення циклу зустрічей для пілотних академічних ліцеїв щодо міжнародних практик та обміну досвідом | ОЕСР / ГО «Освіторія» (за згодою) | листопад 2026 - червень 2027 |
| 3. Фахівці забезпечені методичними матеріалами та інструментами підтримки |  |  |  |
| 3.1 | Розроблення навчально-методичного посібника для педагогічних працівників щодо викладання курсу за вибором «Професії» у 8-9 класах закладів загальної середньої освіти | DECIDE (за згодою) | травень-листопад 2026 |
| 3.2 | Розроблення модельної навчальної програми курсу за вибором «Професії» для учнів 10-12 класів | DECIDE (за згодою) | січень-травень 2027 |
| 3.3 | Розроблення посібника «Професії» для учнів 10-12 класів | DECIDE (за згодою) | січень-серпень 2027 |
| 3.4 | Створення та функціонування експертної робочої групи з підготовки матеріалів для забезпечення діяльності КОР | ЮНІСЕФ (за згодою) | жовтень 2026 - травень 2027 |
| 3.5 | Розроблення інтерактивного навчально-методичного посібника та онлайн-курсу для педагогічних працівників щодо запровадження системи профорієнтації у ЗЗСО | ЮНІСЕФ (за згодою) | жовтень 2026 - лютий 2027 |
| 3.6 | Моделювання рамки та механізму моніторингу й оцінки діяльності КОР у базовій школі | DECIDE (за згодою) | жовтень 2026 - червень 2027 |
| 3.7 | Моделювання рамки та механізму моніторингу й оцінки діяльності КОР у старшій профільній школі | ЮНІСЕФ (за згодою) | жовтень 2026 - червень 2027 |

Реалізація заходів щодо запровадження системи професійної орієнтації та карʼєрного консультування (карʼєрної освіти) у ЗЗСО на рівні базової середньої освіти здійснюється у співпраці зі Швейцарсько-українським проєктом DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який впроваджується Консорціумом ГО DOCCU та PH Zürich за підтримки Швейцарії.

Реалізація заходів щодо запровадження системи професійної орієнтації та кар'єрного консультування (кар’єрної освіти) у ЗЗСО на рівні старшої профільної школи здійснюється у співпраці 
з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW.