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Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)
від ___________ 2026 р. № _____


Порядок дій щодо запровадження системи професійної орієнтації 
та кар’єрного консультування у закладах загальної середньої освіти

Очікуваний результат: в Україні функціонує цілісна система професійної орієнтації та кар’єрного консультування, яка забезпечує комплексний супровід учнів базової та старшої профільної школи  під час вибору їхнього освітньо-професійного шляху. 
	№
	Захід
	Відповідальні виконавці
	Період

	1. Розроблено програми підготовки КОР

	1.1
	Проведення національного соціологічного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей та підлітків у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології
	DECIDE[footnoteRef:1]  [1:  Реалізація заходів щодо запровадження системи професійної орієнтації та карʼєрного консультування (карʼєрної освіти) у ЗЗСО на рівні базової середньої освіти здійснюється у співпраці зі Швейцарсько-українським проєктом DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який впроваджується Консорціумом ГО DOCCU та PH Zürich за підтримки Швейцарії.
] 

(за згодою)
	грудень 2025 
· жовтень 2026

	1.2
	Проведення кабінетного дослідження міжнародних практик впровадження профорієнтації та кар'єрного консультування у загальній середній освіті
	ЮНІСЕФ[footnoteRef:2] [2:  Реалізація заходів щодо запровадження системи професійної орієнтації та кар'єрного консультування (кар’єрної освіти) у ЗЗСО на рівні старшої профільної школи здійснюється у співпраці 
з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW. 
] 

(за згодою)
	лютий-вересень 2026

	1.3
	Розроблення програми підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР (90 год) 
- на рівні базової середньої освіти 
	DECIDE
(за згодою)
	серпень-вересень 2026

	1.4
	Розроблення програми підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР (90 год)
- на рівні старшої профільної освіти 
	ЮНІСЕФ
(за згодою)
	жовтень-листопад 2026

	2. Підготовлено педагогічних працівників до виконання функцій КОР

	2.1
	Підготовка менторів (тренерів для педагогічних працівників) з числа працівників ЗППО до викладання за програмою підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР 
- на рівні базової середньої освіти
	ЗППО / DECIDE
(за згодою)
	серпень-вересень 2026 

	2.2
	Підготовка тренерів до викладання за програмою підвищення кваліфікації педпрацівників для виконання функцій КОР 
- на рівні старшої профільної освіти
	ЗППО / ЮНІСЕФ
(за згодою)
	листопад-грудень 2026

	2.3
	Підготовка педагогічних працівників за програмою підвищення кваліфікації для виконання функцій КОР (90 год) - на рівні базової середньої освіти 
	ЗППО / DECIDE
(за згодою)
	жовтень 2026
· березень 2027

	2.4
	Підготовка педагогічних працівників пілотних академічних ліцеїв за програмою підвищення кваліфікації для виконання функцій КОР (90 год) 
	ЮНІСЕФ
(за згодою)
	серпень-грудень 2026

	2.5
	Підготовка педпрацівників за програмою підвищення кваліфікації для виконання функцій КОР (90 год)
- на рівні старшої профільної освіти
	ЗППО / ЮНІСЕФ
(за згодою)
	січень- серпень 2027

	2.6
	Консультаційна, методична та супервізійна підтримка педагогічних працівників, які виконуватимуть функції КОР на рівні базової середньої освіти
	ЗППО / DECIDE
(за згодою)
	квітень
· серпень 2027

	2.7
	Консультаційна, методична та супервізійна підтримка педагогічних працівників, які виконуватимуть функції КОР на рівні старшої профільної освіти (зокрема пілотних академічних ліцеїв) 
	ЗППО / ЮНІСЕФ
(за згодою)
	жовтень 2026
· грудень 2027

	2.8
	Проведення циклу зустрічей для пілотних академічних ліцеїв щодо міжнародних практик та обміну досвідом 
	ОЕСР / 
ГО «Освіторія»
(за згодою)
	листопад 2026 
· червень 2027

	3. Фахівці забезпечені методичними матеріалами та інструментами підтримки

	3.1
	Розроблення навчально-методичного посібника для педагогічних працівників щодо викладання курсу за вибором «Професії» у 8-9 класах закладів загальної середньої освіти
	DECIDE
(за згодою)
	травень-листопад 2026

	3.2
	Розроблення модельної навчальної програми курсу 
за вибором «Професії» для учнів 10-12 класів
	DECIDE
(за згодою)
	січень-травень 2027

	3.3
	Розроблення посібника «Професії» для учнів 
10-12 класів
	DECIDE
(за згодою)
	січень-серпень 2027

	3.4
	Створення та функціонування експертної робочої групи з підготовки матеріалів для забезпечення діяльності КОР
	ЮНІСЕФ
(за згодою)
	жовтень 2026
· травень 2027

	3.5
	Розроблення інтерактивного навчально-методичного посібника та онлайн-курсу для педагогічних працівників щодо запровадження системи профорієнтації у ЗЗСО
	ЮНІСЕФ
(за згодою)
	жовтень 2026
· лютий 2027

	3.6
	Моделювання рамки та механізму моніторингу й оцінки діяльності КОР у базовій школі
	DECIDE
(за згодою)
	жовтень 2026
· червень 2027

	3.7
	Моделювання рамки та механізму моніторингу й оцінки діяльності КОР у старшій профільній школі
	ЮНІСЕФ
(за згодою)
	жовтень 2026
· червень 2027




