ДОРОЖНЯ МАПА

щодо покращення стану додержання прав людини у Чернівецькій області

| Ціль | Найменування заходу | Строк виконання |  | Відповідальний за виконання |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Додержання прав внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Створення умов для всебічної підтримки, соціальної адаптації та інтеграції ВПО, забезпечивши підвищення якості їхнього життя | - Запустити онлайн-платформу для консультування ВПО. |  | І квартал 2025 року |  | Чернівецька обласна державна адміністрація |  | Покращення доступу ВПО до підтримки та сприяння їх інтеграції в громади, що підвищує якість життя та соціальну згуртованість |
|  | - Розробити програму соціальної підтримки та інтеграції ВПО в громадах області. |  | І квартал 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  |  |
| ІІ. Приведення МТП у відповідності до вимог Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо перемішених осіб | - Провести інвентаризацію МТП та визначити потреби щодо забезпечення меблями, постільною білизною, пральними машинами, за результатами рекомендацій Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини у Чернівецькій області. |  | І квартал 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Покращення умов проживання: забезпечення безпечних, комфортних і гідних умов для ВПО |
|  | - Визначити перелік 15 МТП з метою забезпечення базовим обладнанням. |  | ІІ квартал 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  |  |
|  | - Забезпечити безбар’єрний доступ у 10 МТП. |  | Протягом 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Відповідність стандартам: усунення порушень та приведення інфраструктури у відповідність до чинних норм і стандартів |
|  | - Надати технічну допомогу для компенсації комунальних послуг у МТП. |  | Протягом 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація |  |  |
| ІІІ. Підвищення правової обізнаності та забезпечення доступу до правової допомоги | - Організувати тренінги спільно з БО БФ «Право на захист»: - з правового захисту ВПО; - соціальної інтеграції ВПО у різні сфери життєдіяльності. |  | Протягом 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Збільшення рівня правової грамотності та попередження порушень прав ВПО |
| ІІ. Додержання прав та найкращих інтересів дитини |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Посилення ролі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у забезпеченні прав та найкращих інтересів дитини | 1. Розробити та затвердити місцеві програми щодо забезпечення прав дітей, які проживають у громадах області, з метою реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024 – 2028 роки. | І півріччя 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Створення умов для забезпечення права кожної дитини на сім’ю, підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей, забезпечувати сприятливе для розвитку дітей середовище |  |
|  | 2. Привести штатну чисельність служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад області у відповідність до норм чинного законодавства, забезпечити служби у справах дітей фаховими спеціалістами з метою виконання основних завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами. | І квартал 2025 року |  | Голови сільських, селищних, міських рад |  | Підвищення рівня ефективності діяльності служб у справах дітей шляхом посилення їх кадрової спроможності |  |
|  | 3. Забезпечити роботу центрів соціальних служб та передбачити у кожній громаді посади фахівців соціальної роботи з метою надання соціальних послуг дітям та сім’ям соціально вразливих категорій. | І квартал 2025 року |  | Голови сільських, селищних, міських рад |  | Забезпечення сталості функціонування системи надання соціальних послуг на рівні територіальної громади, додержання права дитини на зростання в сімейному оточенні |  |
|  | 4. Запровадити обмін досвідом між територіальними громадами Чернівецької області з питань реалізації успішних практик щодо створення, функціонування та підтримки сімейних форм виховання. | Щокварталу |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Вдосконалення механізмів підтримки прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів/піклувальників |  |
| ІІ. Підтримка інституту сім’ї та розвиток сімейних форм виховання | - Провести моніторинг додержання прав дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду і виховання та здійснити оцінку потреб дитини із залученням фахівців соціальної роботи, експертів, громадських моніторів. | І півріччя 2025 року |  | Служба у справах дітей, Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров’я, Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації |  | Визначення стану додержання прав дітей в закладах інституційного догляду та виховання, виявлення причин, що перешкоджають реінтеграції дітей у біологічні родини, або сімейні форми виховання |  |
|  | - Провести аналіз діяльності органів опіки та піклування щодо влаштування дітей соціально вразливих категорій, які перебувають у закладах інституційного догляду і виховання та потребують влаштування у сім’ю у сімейні форми виховання, або форми наближені до сімейних, родини патронатних вихователів з метою виявлення випадків порушення термінів перебування дітей у закладі. | І півріччя 2025 року |  | Служба у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації |  | Забезпечення права на сім’ю дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування у сімейні форми виховання |  |
|  | - Організувати роботу усіх суб’єктів, які працюють з дітьми та сім’ями, з метою виявлення ознак вразливості дітей та сімей на ранніх етапах та забезпечення якісного соціального супроводу відповідно до потреб. | Протягом 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Профілактика складних життєвих обставин, створення умов для відновлення функцій сім’ї, попередження соціального сирітства та вилучення дітей із сімей |  |
|  | 4. Провести інформаційну кампанію з метою пошуку кандидатів у сімейні форми виховання (опікуни/піклувальники, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) та патронатні вихователі. | Протягом 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація |  | Збільшення кількості потенційних кандидатів у сімейні форми виховання, патронатних вихователів |  |
| ІІІ. Створення безпечного та сприятливого середовища для дітей у різних сферах життєдіяльності | 1. Вжити заходів щодо створення у закладах освіти безпечного середовища шляхом будівництва, збільшення потужностей та облаштування укриттів, встановлення систем відеоспостереження та огородження територій. | Протягом 2025 року |  | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  | Створення безпечних умов перебування учнів у закладах освіти в умовах воєнного стану |  |
|  | - Забезпечити реалізацію проєкту «Офіцер освітньої безпеки» у всіх закладах загальної середньої освіти області з метою запобігання та протидії булінгу/цькуванню, створення сприятливих умов для підтримки ментального здоров’я дітей. | Протягом 2025 року |  | Департамент освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації |  | Підвищення рівня безпеки та комфорту в освітніх закладах, зменшення кількості випадків булінгу/цькування серед учасників освітнього процесу |  |
|  | - Створити мобільні групи на рівні громади із числа відповідних фахівців, з метою виявлення негативних явищ в освітньому середовищі (булінгу, цькуванню), фактів різних форм насильства. | І квартал 2025 року |  | Сільські селищні міські ради, працівники ювенальної превенції |  | Моніторинг стану додержання прав дитини на захист від різних форм насильства та жорстокого поводження |  |
| ІV. Посилення правової обізнаності дітей, які проживають у громадах області | - Створити на офіційних веб ресурсах органів місцевого самоврядування сторінку «дружню до дитини» з врахуванням потреб та особливостей дітей, розмістити контакти служб підтримки та гарячих ліній, куди може звернутися дитина у разі порушення її прав. | ІІ квартал 2025 року |  | Сільські, селищні, міські ради |  | Підвищення рівня правової підтримки дитячого населення щодо захисту їх прав |  |
|  | - Сприяти реалізації проєкту «Шкільний Омбудсман» у закладах загальної середньої освіти Чернівецької області. | Протягом 2025 року |  | Департамент освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації, органи управління освітою сільських, селищних, міських рад |  | Підвищення рівня забезпечення захисту прав та інтересів учнів, формування безпечного, справедливого освітнього середовища |  |
|  | - Реалізація проектів «ПравОсвітні амбасадори» та «Коворкінг під відкритим небом «Правосфера» для учнівської молоді області. | Протягом 2025 року |  | Департамент освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації, органи управління освітою сільських, селищних, міських рад Представництво Уповноваженого у Чернівецькій області |  | Створення сприятливого середовища для всебічного розвитку дітей та молоді, формування культури толерантності, взаємоповаги та підтримки |  |
| ІІІ. Забезпечення прав людини і громадянина на звернення та інформацію |  |  |  |  |  |  |  |

| І. Підвищити кваліфікацію працівників шляхом навчання щодо виконання вимог законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» | 1. Спланувати проведення навчань, семінарів, круглих столів для працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установ та організації щодо застосування норм законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». | Протягом 2025 року | Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, Чернівецький регіональний центр підвищення кваліфікації, Представництво Уповноваженого у Чернівецькій області | Підвищення професійних знань, умінь та навичок у роботі зі зверненнями громадян |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо застосування норм законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». | Протягом 2025 року | Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області, Чернівецький регіональний центр підвищення кваліфікації |  |
| ІІ. Підвищити якість виконання повноважень пов’язаних реалізацією прав громадян на доступ до публічної інформації | - Призначити розпорядчим документом відповідальних осіб за забезпечення оновлення даних на офіційних ресурсах та обробку запитів на інформацію. | І квартал 2025 року | Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства та організації | Додержання прав громадян на доступ до публічної інформації |
|  | 2. Розробити та затвердити порядок розміщення інформації, обов’язковість оприлюднення якої передбачено законом, порядок реєстрації та розгляду запитів про доступ до публічної інформації. | І квартал 2025 року | Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства та організації |  |
| ІІІ. Забезпечити рівний доступ громадян на звернення та інформацію | 1. Перевірити та актуалізувати інформацію, розміщену на офіційних веб ресурсах (щодо контактних номерів телефонів, телефону «Гарячої лінії», графіка проведення особистого прийому громадян керівниками та їх заступниками). | І квартал 2025 року | Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства та організації | Додержання принципів відкритості, доступності, прозорості |
| ІV. Забезпечення рівних прав та свобод людини |  |  |  |  |  |
| І. Сприяння рівному доступу до соціальних послуг та інфраструктури для всіх верств населення | 1. Забезпечити у 40 громадах області реалізацію права громадян на пільговий проїзд, які мають відповідні пільги, визначені законодавством. | І півріччя 2025 року | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради | Забезпечення рівних можливостей кожної людини, з метою усунення нерівності та несправедливості у суспільстві |
|  | 2. Розробити та затвердити програму безбар’єрного середовища на 2025-2030 рр. | І півріччя 2025 року | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради |  |
| ІІ. Забезпечення рівних прав і свобод національних меншин | - Забезпечити умови для відродження та підтримки у громадах культурних осередків національних меншин, з метою збереження ідентичності, звичаїв та традицій. | Протягом 2025 року | Чернівецька обласна військова адміністрація, сільські, селищні, міські ради | Відновлення та підтримка культурних осередків національних меншин у громадах, що сприятиме збереженню їхніх традицій, мовної спадщини та зміцненню етнокультурної ідентичності |
|  | 2. Проведення заходів до Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. | 21 травня 2025 року | Чернівецька обласна військова адміністрація, районні військові адміністрації, сільські, селищні, міські ради | Зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) області |
| ІІІ. Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності | - Організувати інформаційно-просвітницьку кампанії «Стоп мова ворожнечі» у закладах освіти області та працівників установ та організації | ІІ квартал 2025 року | Чернівецька обласна військова адміністрація Сільські, селищні, міські ради | Підвищення обізнаності та формування критичного мислення серед громадян щодо негативних наслідків мови ворожнечі, що сприятиме зменшенню конфліктів та зміцненню міжетнічної злагоди в Україні. |
|  | - Внести зміни до Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування національних меншин (спільнот) Чернівецької області на 2025 рік, доповнивши напрямом діяльності та заходами щодо формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності | ІІ квартал 2025 року | Чернівецька обласна військова адміністрація | Зменшення міжетнічних та міжконфесійних конфліктів, підвищення рівня взаєморозуміння та покращення діалогу між різними етнічними та релігійними групами населення |