## КПК0611232
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік
1 | 0600000 |  |  |  | Управлiння освiти Чернiвецької мiської ради | [15 empty] | 02147345
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2 | 0610000 |  |  |  | Управлiння освiти Чернiвецької мiської ради | [15 empty] | 02147345
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3 | 0611232 |  |  |  | 1232 | [5 empty] | 0990 |  |  |  |  | Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | [10 empty] | 2455200000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [10 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
T1RXXXXG1S |  |  | T1RXXXXG2S
1 |  |  | Реалізація публічного інвестиційного проєкту, спрямованого на створення належних умов протипожежної безпеки у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. | [28 empty] | s1
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов перебування учнів та працівників у закладах загальної середньої освіти, зокрема у військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, шляхом реалізації заходів протипожежного захисту відповідно до вимог чинного законодавства.
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
T2RXXXXG1S |  |  | T2RXXXXG2S
1 |  |  | Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проєкту, спрямованого на створення безпечного освітнього середовища шляхом впровадження комплексних заходів протипожежного захисту в закладах загальної середньої освіти, зокрема у військових ліцеях та ліце | [28 empty] | s2
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів* | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [6 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11
T3RXXXXG1S |  | T3RXXXXG2S | [8 empty] | T3RXXXXG3 |  |  | T3RXXXXG4 |  | T3RXXXXG5 |  |  | T3RXXXXG6 |  | T3RXXXXG7 |  |  | T3RXXXXG8 |  | T3RXXXXG9 |  |  | T3RXXXXG10 |  | T3RXXXXG11
1 |  | Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти шляхом покращення протипожежного захисту | [8 empty] | 99923 |  |  | 2966540 |  | 3066463 |  |  | 0 |  | 1022895.21 |  |  | 1022895.21 |  | -99923 |  |  | -1943644.79 |  | -2043567.79 | s3
|  | Усього | [8 empty] | 99923 |  |  | 2966540 |  | 3066463 |  |  | 0 |  | 1022895.21 |  |  | 1022895.21 |  | -99923 |  |  | -1943644.79 |  | -2043567.79
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п |  | Пояснення
1 |  | 2
T13RXXXXG1S |  | T13RXXXXG4S
1 |  | Неповне освоєння бюджету спричинене сукупністю об’єктивних чинників: повторне скасування тендерів через невідповідність постачальників вимогам Ukraine Facility щодо походження ресурсів та через технічну необхідність перепроєктування мереж. | [29 empty] | s13
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п |  | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [7 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
T4RXXXXG1S |  | T4RXXXXG2S |  |  |  |  | T4RXXXXG3 |  | T4RXXXXG4 |  |  | T4RXXXXG5 |  |  | T4RXXXXG6 |  | T4RXXXXG7 |  |  | T4RXXXXG8 |  |  | T4RXXXXG9 |  |  | T4RXXXXG10 |  |  | T4RXXXXG11
1 |  | Програма розвитку освіти Чернівецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки |  |  |  |  | 99923 |  | 2966540 |  |  | 3066463 |  |  | 0 |  | 1022895.21 |  |  | 1022895.21 |  |  | -99923 |  |  | -1943644.79 |  |  | -2043567.79 |  |  | s4
|  | Усього |  |  |  |  | 99923 |  | 2966540 |  |  | 3066463 |  |  | 0 |  | 1022895.21 |  |  | 1022895.21 |  |  | -99923 |  |  | -1943644.79 |  |  | -2043567.79
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [7 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
затрат
T5RXXXXG1S |  | T5RXXXXG2S |  | T5RXXXXG3S |  | T5RXXXXG4S |  |  |  | T5RXXXXG5 |  |  | T5RXXXXG6 |  | T5RXXXXG7 |  | T5RXXXXG8 |  |  | T5RXXXXG9 |  | T5RXXXXG10 |  |  | T5RXXXXG11 |  |  | T5RXXXXG12 |  | T5RXXXXG13
|  | Кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде покращено протипожежний захист |  | од. |  | Наказ МОН від 23.05.2025 №752 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | -1 |  |  | 0 |  | -1 |  | s5
продукту
T6RXXXXG1S |  | T6RXXXXG2S |  | T6RXXXXG3S |  | T6RXXXXG4S |  |  |  | T6RXXXXG5 |  |  | T6RXXXXG6 |  | T6RXXXXG7 |  | T6RXXXXG8 |  |  | T6RXXXXG9 |  | T6RXXXXG10 |  |  | T6RXXXXG11 |  |  | T6RXXXXG12 |  | T6RXXXXG13
|  | Кількість запланованих проєктів покращення протипожежного захисту |  | од. |  | Перелік необхідного обладнання для забезпечення викладання предмету "Захист України" в Ліцеї №2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -2 |  | s6
ефективності
T7RXXXXG1S |  | T7RXXXXG2S |  | T7RXXXXG3S |  | T7RXXXXG4S |  |  |  | T7RXXXXG5 |  |  | T7RXXXXG6 |  | T7RXXXXG7 |  | T7RXXXXG8 |  |  | T7RXXXXG9 |  | T7RXXXXG10 |  |  | T7RXXXXG11 |  |  | T7RXXXXG12 |  | T7RXXXXG13
|  | Середні витрати на виконання 1 проєкту покращення протипожежного захисту |  | тис.грн. |  | Розрахунок |  |  |  | 99.92 |  |  | 741.64 |  | 841.56 |  | 0 |  |  | 340.97 |  | 340.97 |  |  | -99.92 |  |  | -400.67 |  | -500.59 |  | s7
якості
T8RXXXXG1S |  | T8RXXXXG2S |  | T8RXXXXG3S |  | T8RXXXXG4S |  |  |  | T8RXXXXG5 |  |  | T8RXXXXG6 |  | T8RXXXXG7 |  | T8RXXXXG8 |  |  | T8RXXXXG9 |  | T8RXXXXG10 |  |  | T8RXXXXG11 |  |  | T8RXXXXG12 |  | T8RXXXXG13
s8
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
затрат
T9RXXXXG1S |  | T9RXXXXG2S |  | T9RXXXXG3S |  | T9RXXXXG4S
|  | Кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде покращено протипожежний захист |  | од. |  | Розбіжність утворена через повторне скасування процедур відкритих торгів в одному з планових закладів, оскільки потенційні постачальники не змогли підтвердити відповідність ресурсів специфічним вимогам щодо їхнього походження, встановленим програмою Ukraine Facility | [25 empty] | s9
продукту
T10RXXXXG1S |  | T10RXXXXG2S |  | T10RXXXXG3S |  | T10RXXXXG4S
|  | Кількість запланованих проєктів покращення протипожежного захисту |  | од. |  | Розбіжність виникла через неможливість реалізації двох проєктів у поточному бюджетному періоді. Цьому завадило повторне скасування тендерів через невідповідність постачальників вимогам програми Ukraine Facility, а також затримка капітальних ремонтів через необхідність розробки додаткових техпроєктів та коригування кошторису для підключення до міських мереж. | [25 empty] | s10
ефективності
T11RXXXXG1S |  | T11RXXXXG2S |  | T11RXXXXG3S |  | T11RXXXXG4S
|  | Середні витрати на виконання 1 проєкту покращення протипожежного захисту |  | тис.грн. |  | Розбіжність утворилась через неможливість реалізації двох з п'яти проєктів, у зв'язку з чим було зменшено суму виконаних робіт. | [25 empty] | s11
якості
T12RXXXXG1S |  | T12RXXXXG2S |  | T12RXXXXG3S |  | T12RXXXXG4S
s12
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Низька ефективність виконання програми зумовлена факторами, що знаходяться поза межами впливу виконавця. Повторне скасування відкритих торгів відбулося через відсутність на ринку постачальників, здатних документально підтвердити відповідність ресурсів стандартам Ukraine Facility. Паралельно з цим, виявлена потреба у розробці додаткових технічних проєктів для підключення до міських комунікацій призвела до вимушеного відтермінування капітальних ремонтів та перегляду кошторисів.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2025 році завдяки виконанню заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було встановлено блискавкозахист, облаштовано протипожежну сигналізацію та систему оповіщення.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Начальник управління освіти | [18 empty] | Ірина ТКАЧУК
[8 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, правового забезпечення і кадрової роботи | [18 empty] | Наталія ПУКАС
[8 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)